NAVINSIDE

Guía de avance del Proyecto APT

Proyecto APT · Fase 2

| Proyecto | NavInside – Navegación interior para Hippocampus Resort & Club |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone · PTY4614 |
| Integrantes | Pedro Navarro · Gonzalo Allende · Cristian Culipichun |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |
| Sección | 001V |
| Fecha | 14 de octubre de 2026 |

# 1. Resumen avance Proyecto APT

NavInside es una aplicación móvil de navegación interior orientada a visitantes de Hippocampus Resort & Club. El prototipo integra selección manual o por voz de origen y destino, lectura o simulación de códigos QR, cálculo de rutas sobre un grafo ponderado, guía paso a paso, cursor visual de recorrido, mapas organizados por planta e interfaz en español, inglés y portugués. La solución utiliza Ionic con Angular, una aplicación Android mediante Capacitor, Supabase como origen remoto de datos y un conjunto local de respaldo para mantener la disponibilidad del mapa.

## Objetivos

Orientar al usuario entre puntos de interés interiores mediante rutas comprensibles y medibles.

Permitir la identificación del origen mediante selección manual, voz o código QR.

Presentar el mapa y los nombres de los puntos de interés en español, inglés y portugués.

Mantener nodos, conexiones, distancias y códigos QR en un modelo de datos escalable.

Validar el producto con pruebas automatizadas, compilación, revisión en Android y prueba posterior en terreno.

## Metodología aplicada

Se aplica la metodología Kanban: las tareas se visualizan y organizan en un tablero según su estado, se priorizan y se da seguimiento continuo a su avance. El trabajo se divide en funcionalidades pequeñas, se desarrolla en ramas Git, se valida localmente y se integra mediante pull requests. Cada incremento debe superar pruebas automatizadas, análisis estático y compilación. Se mantiene separación entre interfaz, servicios, modelo de datos y fuentes de información. La información no validada —por ejemplo, cobertura Wi‑Fi— se conserva como inventario preliminar y no se utiliza todavía para posicionamiento.

## Evidencias de avance

| Área | Evidencia | Estado / estándar |
| --- | --- | --- |
| Documentación | Guía, informe, inventario Wi‑Fi y registro de ajustes. | Preparado; incluye identificación institucional y evidencias visuales del avance. |
| Programación | Ionic/Angular; servicios de mapa, ruta, QR, idioma y voz; mapas por planta; cursor de recorrido. | Implementado en rama de integración; arquitectura modular y tipado TypeScript. |
| Datos | Tablas mapas, nodos, conexiones y codigos_qr en Supabase; respaldo local. | Implementado; origen activo distinguible entre Supabase y respaldo. |
| Calidad | Pruebas unitarias, lint y build local. | Último registro aportado: 11 archivos de prueba y 77 pruebas aprobadas; lint y build exitosos con advertencias no bloqueantes de presupuesto SCSS/Browserslist. |
| Git | Repositorio privado pedro-93/NavInside-Equipo; ramas, commits y pull requests. | PR #5 integrado en feat/integracion-pedro; PR #1 permanece como borrador hacia main. |
| Terreno | Prueba de QR, recorridos, medidas y accesibilidad. | Pendiente para fines de octubre, con permisos y presencia del docente. |

# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia / unidad | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | Integrar navegación, voz, QR, mapas e idiomas. | Ionic, Angular, Capacitor, VS Code | Semanas 1–9 | Pedro / equipo | Integración funcional en curso. | Avanzado | Cerrar defectos y congelar demo. |
| Datos | Modelar mapas, nodos, conexiones y QR. | Supabase, SQL | Semanas 3–8 | Pedro | Carga remota con respaldo local. | Avanzado | Validar datos contra terreno. |
| Redes | Levantar SSID y puntos de acceso. | Inventario técnico | Semana 9 | Gonzalo | 16 ubicaciones preliminares; faltan BSSID/RSSI. | Parcial | No usar para ubicación hasta medir. |
| Interfaz | Mejorar mapa Nivel 1 y cursor. | SVG, HTML, SCSS | Semanas 6–9 | Equipo | Mapa esquemático, no plano certificado. | Avanzado | Ajustar con plano y observación real. |
| Calidad | Ejecutar test, lint, build y CI. | Vitest, Angular CLI, GitHub Actions | Continuo | Pedro / cada autor | Ejecución local aprobada; CI fue estabilizado. | En curso | Todo PR debe incluir evidencia. |
| Validación | Prueba de recorrido y QR en recinto. | Android, QR, pauta | Fines de octubre | Equipo + docente | Requiere permisos y agenda. | Pendiente | Preparar casos y criterios antes de la visita. |
| Gestión | Asegurar trazabilidad individual. | Git, ramas, PR | Inmediato | Los tres integrantes | Parte del trabajo circuló fuera de Git. | Riesgo | Cada integrante debe usar su propia rama y cuenta. |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

## Facilitadores, dificultades y acciones

| Tipo | Hallazgo | Acción adoptada / propuesta |
| --- | --- | --- |
| Facilitador | Se dispone de Ionic/Angular, Supabase, GitHub y un teléfono Android. | Integrar por módulos, conservar respaldo local y validar compilación móvil. |
| Facilitador | Existen mediciones y un plano preliminar del Nivel 1. | Representar el plano como SVG y mantener distancias en el grafo. |
| Dificultad | Permisos y disponibilidad para ingresar al recinto. | Coordinar prueba a fines de octubre con presencia del docente. |
| Dificultad | El reconocimiento de voz puede depender del motor del dispositivo y de paquetes sin conexión. | Mantener selección manual y QR; probar paquetes de idioma y registrar compatibilidad por teléfono. |
| Dificultad | El inventario Wi‑Fi contiene SSID y ubicación, pero no BSSID ni RSSI. | Tratarlo como preliminar; medir antes de desarrollar posicionamiento Wi‑Fi. |
| Dificultad | Trazabilidad desigual del trabajo porque hubo intercambio por ZIP y no siempre por clon/PR. | Normalizar Git: rama personal, commits propios, PR, revisión y evidencia por integrante. |

## Actividades ajustadas o postergadas

| Actividad | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Posicionamiento automático por Wi‑Fi | Postergado. | SSID no identifica de forma suficiente cada punto; faltan BSSID, RSSI, muestreo y calibración. |
| Prueba integral en terreno | Reprogramada para fines de octubre. | Debe contar con permisos del recinto y presencia del docente. |
| Mapa idéntico al plano arquitectónico | Ajustado a mapa esquemático navegable. | La prioridad es representar recorridos y distancias sin afirmar exactitud arquitectónica no certificada. |
| Reconocimiento de voz sin Internet | En validación por dispositivo. | Depende de soporte nativo y paquetes de idioma; se conservan alternativas manual y QR. |

## Actividades pendientes y estrategia

| Pendiente | Motivo | Estrategia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Validar QR físicos y recorridos | Acceso al recinto pendiente. | Preparar códigos, matriz de casos y responsables antes de la visita. |
| Confirmar distancias y giros | Datos aún de referencia. | Comparar medición, ruta calculada e instrucción hablada; registrar desviación. |
| Evidenciar aporte individual | Contribuciones aún concentradas. | Asignar tareas cerradas y exigir rama/PR personal antes de la entrega final. |
| Cerrar PR hacia main | La rama de integración aún no es la versión final. | Revisar CI, aprobación del equipo y luego fusionar siguiendo la política definida. |

# 4. Registro mínimo de evidencias a adjuntar

| ID | Evidencia | Archivo o vínculo sugerido | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Historial de commits y ramas | captura_git_log.png | Pedro |
| E02 | PR #5 inventario Wi‑Fi integrado | captura_pr_5.png | Pedro / Gonzalo |
| E03 | Pruebas, lint y build | salida_calidad.txt o captura | Autor del cambio |
| E04 | Modelo Supabase | diagrama_datos.png | Pedro |
| E05 | Aplicación Android | capturas_android/ | Equipo |
| E06 | Prueba QR en terreno | acta_prueba_qr.pdf | Equipo |
| E07 | Matriz de recorridos | matriz_validacion.xlsx | Equipo |
| E08 | Aporte individual | PR y commits por integrante | Cada integrante |