APT · CAPSTONE · FORMATIVE PHASE 1

Informe de Definición del Proyecto APT

NavInside: sistema inteligente de navegación y posicionamiento en interiores para Hippocampus Resort & Club

| Antecedente | Información |
| --- | --- |
| Estudiante y líder de proyecto | Gonzalo Javier Allende Briones |
| Equipo | Cristian Culipichun · Pedro Navarro |
| Carrera / sede | Ingeniería en Informática · Viña del Mar |
| Asignatura | PPTY4614_001V |
| Periodo del proyecto | 11 de agosto al 20 de diciembre de 2026 |
| Docente / RUT | Por confirmar |

Este informe presenta la definición, fundamentación, factibilidad y plan de desarrollo de NavInside. El documento se redacta en la etapa inicial del proyecto; por ello distingue entre el resultado comprometido —una aplicación móvil terminada para el alcance definido— y las capacidades de posicionamiento que deberán validarse durante el piloto.

# Índice

Resumen ejecutivo

Abstract

Contexto y problemática real de Hippocampus

Descripción del Proyecto APT

Fundamentación y pertinencia

Competencias del perfil de egreso e indicadores de calidad

Objetivos y alcance

Arquitectura y solución técnica

Metodología Kanban y responsabilidades

Factibilidad y recursos

Evidencias y plan de validación.

Plan de trabajo y Carta Gantt

Releases académicos y técnicos

Individual conclusions (English)

Individual reflection (English)

Referencias y anexos

Nota de lectura La rúbrica de Formativa Fase 1 solicita un informe técnico que describa el proyecto, relacione sus competencias e intereses profesionales, justifique la factibilidad y evidencie buenas prácticas de calidad disciplinaria. Cada uno de esos requisitos se aborda en los capítulos siguientes.

# Resumen ejecutivo

NavInside es una aplicación móvil híbrida orientada a resolver una problemática concreta de Hippocampus Resort & Club: la dificultad de orientarse dentro de un recinto con varios niveles, pasillos, accesos verticales y servicios distribuidos. El GPS convencional no ofrece una posición confiable al interior de los edificios, por lo que el huésped puede conocer su destino, pero no necesariamente identificar dónde se encuentra ni cuál es el recorrido más conveniente.

La propuesta transformará los planos del resort en un mapa digital navegable. El usuario podrá buscar puntos de interés, seleccionar un destino, visualizar una ruta calculada con un grafo y el algoritmo A*, recibir instrucciones paso a paso y solicitar recorridos sin escaleras. La posición se estimará mediante una combinación de códigos QR/NFC, sensores del teléfono y una evaluación de las señales Wi-Fi existentes, siempre sujeta a autorización técnica. La aplicación se desarrollará con Ionic, Angular, TypeScript y Capacitor, con almacenamiento local para mantener la navegación esencial sin conexión y con soporte inicial para español, inglés y portugués.

El proyecto será gestionado mediante Kanban entre el 11 de agosto y el 20 de diciembre de 2026. El resultado comprometido es una aplicación móvil terminada para el alcance de navegación interior, respaldada por pruebas de rutas, usabilidad, posicionamiento experimental, accesibilidad y calidad del proceso. La solución no incluye reservas, pagos, promociones ni otros servicios hoteleros.

# Abstract

NavInside is a hybrid mobile application designed to address a real wayfinding problem at Hippocampus Resort & Club. The resort contains several levels, corridors, vertical connections and distributed services, while conventional GPS does not provide reliable indoor positioning. As a result, guests may know where they want to go but still be unsure about their current location or the most suitable route.

The project will transform the resort plans into a navigable digital map. Users will be able to search points of interest, select a destination, visualize a route calculated through a graph and the A* algorithm, receive step-by-step instructions and request routes without stairs. Position estimation will combine QR/NFC reference points, smartphone sensors and an evaluation of the existing Wi-Fi signals, subject to technical authorization. The application will be developed with Ionic, Angular, TypeScript and Capacitor, using local storage for essential offline navigation and initial support for Spanish, English and Portuguese.

The project will be managed through Kanban from August 11 to December 20, 2026. The committed outcome is a completed mobile application for the defined indoor-navigation scope, supported by route, usability, experimental positioning, accessibility and process-quality tests. Reservations, payments, promotions and other hotel services are outside the project scope.

| Palabras clave / Keywords |  |
| --- | --- |
| Navegación interior · posicionamiento · mapas digitales · A* · Kanban · accesibilidad · Hippocampus | Indoor navigation · positioning · digital maps · A* · Kanban · accessibility · Hippocampus |

# 1.  Contexto y problemática real de Hippocampus

## 1.1 Situación identificada

Hippocampus Resort & Club es un recinto de uso turístico y residencial en Concón que integra habitaciones, áreas comunes, piscinas, spa, gimnasio, cafetería, accesos, escaleras y ascensores. Para el proyecto se consideran los niveles 1, 3, 4 y 5 como parte del levantamiento inicial. Esta distribución hace que la orientación dependa de la capacidad de cada persona para interpretar el plano, reconocer señalética y relacionar un punto del edificio con su destino.

El problema real no se reduce a que un mapa sea difícil de leer. Al ingresar a los edificios, el GPS tradicional pierde precisión y no entrega una referencia interior confiable. La persona puede quedar ubicada visualmente sobre una pared, en un pasillo equivocado o sin saber en qué nivel se encuentra. Cuando la conectividad es variable, tampoco resulta adecuado depender exclusivamente de un servicio remoto para resolver la ruta.

Problema central Hippocampus necesita una guía interior que convierta la distribución física del resort en instrucciones simples, accesibles y verificables. Sin esa guía, aumentan las consultas al personal, las demoras para llegar a un servicio y la incertidumbre de visitantes que no conocen el recinto.

## 1.2 Consecuencias para la experiencia y la operación

El huésped puede demorarse en encontrar habitaciones, accesos, piscinas u otros servicios distribuidos en distintos niveles.

El personal debe responder consultas repetitivas de orientación, restando tiempo a otras tareas de atención y operación.

Las personas con movilidad reducida necesitan conocer de antemano qué recorrido evita escaleras y qué ascensor puede utilizarse.

Los visitantes internacionales pueden enfrentar una barrera adicional si la información no está disponible en su idioma.

Una conexión inestable puede interrumpir la consulta de mapas o rutas si la aplicación no dispone de datos locales.

| Mapa de ubicación utilizado como referencia del resort. | Vista aérea real de Hippocampus Resort & Club, Concón. |
| --- | --- |

La figura permite comprender la relación entre el tamaño del recinto y el desafío de orientación. El mapa aporta la referencia espacial del proyecto y la fotografía muestra el entorno físico donde una persona debe desplazarse; ambos elementos se utilizarán como apoyo para el levantamiento y la comunicación del problema.

Fuente de las imágenes: material gráfico del proyecto NavInside y fotografía de referencia del resort. La precisión de las rutas será validada en terreno durante el piloto autorizado.

# 2.  Descripción del Proyecto APT

El proyecto APT se denomina NavInside: Sistema Inteligente de Navegación y Posicionamiento en Interiores para Hippocampus Resort & Club. Su propósito es diseñar, desarrollar y validar una solución móvil que permita a huéspedes, visitantes y trabajadores orientarse dentro del recinto sin depender de explicaciones constantes del personal. La aplicación utilizará mapas digitales del resort, un grafo de recorridos y mecanismos de posicionamiento interior para entregar una experiencia de navegación clara y multilingüe.

El resultado comprometido es una aplicación móvil terminada para el alcance de navegación indoor definido por el equipo. Esto incluye búsqueda de puntos de interés, visualización de mapas por nivel, selección de origen y destino, cálculo de rutas, instrucciones paso a paso, rutas accesibles, corrección de posición mediante QR/NFC, evaluación de sensores y soporte para español, inglés y portugués. Las capacidades de Wi-Fi se tratarán como una evaluación técnica sobre la infraestructura existente y no como una promesa de cobertura o precisión continua.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | NavInside: Sistema Inteligente de Navegación y Posicionamiento en Interiores para Hippocampus Resort & Club. |
| Áreas de desempeño | Desarrollo de software y aplicaciones móviles; integración de tecnologías de posicionamiento interior; diseño de experiencia de usuario; modelamiento de datos y gestión de proyectos informáticos mediante Kanban. |
| Competencias | Analizar requerimientos; diseñar y desarrollar soluciones informáticas; modelar datos; integrar componentes; realizar pruebas; aplicar mejoras; documentar resultados; considerar calidad, seguridad, accesibilidad y despliegue. |
| Equipo y liderazgo | Gonzalo Allende, líder del proyecto; Cristian Culipichun, responsable principal de aplicación móvil y UX; Pedro Navarro, responsable principal de mapas, posicionamiento y QA. Las decisiones técnicas y las revisiones se realizan de manera colaborativa. |

## 2.1 Relevancia para el campo laboral

NavInside representa una situación profesional real porque exige convertir una necesidad de una organización en una solución informática operativa. En el campo laboral, un profesional de informática debe levantar requerimientos con usuarios, comprender restricciones de infraestructura, modelar información espacial, seleccionar tecnologías, construir software, probarlo y comunicar sus resultados. El proyecto integra esas actividades en un producto demostrable, acotado y con posibilidades de reutilizarse en hoteles, hospitales, universidades o centros comerciales.

El beneficio esperado para Hippocampus es doble. Para los huéspedes, se busca aumentar la autonomía y reducir la incertidumbre del recorrido. Para la operación, se busca disminuir consultas repetitivas y disponer de una base digital actualizable sobre servicios, accesos y rutas. Estos beneficios serán contrastados mediante pruebas y observaciones del piloto, sin afirmar indicadores de mejora antes de contar con evidencia.

# 3.  Fundamentación y pertinencia

## 3.1 Fundamentación CO-STAR

La fundamentación se organiza con el marco CO-STAR para conectar la necesidad, el objetivo y la respuesta esperada del proyecto con los destinatarios que evaluarán su pertinencia.

| Sigla | Aplicación en NavInside |
| --- | --- |
| C · Context | Hippocampus presenta un problema de orientación interior en un recinto con niveles, pasillos, servicios distribuidos y conexiones verticales. El GPS tradicional pierde precisión al interior. |
| O · Objective | Entregar una aplicación móvil terminada para el alcance indoor, capaz de mostrar mapas, buscar destinos, calcular rutas y orientar al usuario mediante una experiencia accesible y multilingüe. |
| S · Style | Diseño visual simple, jerarquía clara, instrucciones breves, iconografía consistente y una interfaz que pueda utilizarse en un contexto turístico sin capacitación extensa. |
| T · Tone | Confiable, directo, inclusivo y realista. La comunicación distinguirá las capacidades demostradas de aquellas que requieren validación en terreno. |
| A · Audience | Huéspedes y visitantes; trabajadores que se desplazan dentro del recinto; gerencia y área de informática de Hippocampus; comisión docente de Capstone. |
| R · Response | Se espera validar la pertinencia de un piloto controlado y demostrar que un núcleo de navegación indoor puede operar de manera local, actualizarse con control y escalar a otros edificios. |

## 3.2 Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque combina desarrollo de aplicaciones móviles, innovación aplicada y resolución de problemas reales. Me interesa construir soluciones que puedan ser utilizadas por personas fuera del aula y comprender cómo una necesidad operacional se transforma en requerimientos, arquitectura, interfaces, pruebas y documentación.

También existe una conexión directa con el aprendizaje técnico desarrollado durante la carrera: programación, bases de datos, diseño de software, desarrollo móvil, experiencia de usuario, gestión de proyectos y análisis de información. NavInside permite integrar esas áreas en un solo producto, manteniendo un alcance controlado y una responsabilidad concreta frente a una organización real.

## 3.3 Pertinencia para el perfil de egreso

La pertinencia se fundamenta en que el proyecto no consiste únicamente en dibujar un plano. El equipo debe analizar la situación del resort, definir una estructura de datos para niveles y recorridos, desarrollar una aplicación, integrar sensores y códigos de referencia, considerar seguridad y privacidad, probar el comportamiento y documentar decisiones. Cada etapa produce una evidencia verificable y permite aplicar buenas prácticas de la industria.

# 4.  Competencias del perfil de egreso e indicadores de calidad

La propuesta integra las cuatro competencias disciplinarias seleccionadas en la pauta. La siguiente matriz muestra cómo se pondrán en práctica y qué evidencia permitirá demostrar cada indicador de calidad durante el desarrollo del APT.

| Indicador de calidad | Cómo se aplica en NavInside | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Definir casos para rutas, búsqueda de POI, idiomas, accesibilidad, QR, offline y recalculado. | Plan de pruebas y matriz de casos. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Ejecutar pruebas en dispositivos Android y en el área piloto autorizada, registrando resultado y condición. | Informe de pruebas con evidencias. |
| 1.3 Desarrolla mejoras | Corregir errores de mapas, interfaz, rutas o posicionamiento según incidencias y repetir las pruebas. | Backlog de incidencias y versión corregida. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Organizar alcance, dependencias, prioridades, responsables, fechas y criterios de salida mediante Kanban. | Tablero, backlog priorizado y plan de trabajo. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Revisar WIP, bloqueos, avance, riesgos y decisiones; ajustar tareas sin perder trazabilidad. | Historial del tablero, acuerdos y reportes de avance. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Definir entidades para sitio, nivel, mapa, POI, nodo, conexión, QR, traducción y versión. | Modelo lógico y diccionario de datos. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Implementar datos locales y, cuando corresponda, persistencia central para contenidos publicados. | Base local, esquema PostgreSQL y datos de prueba. |
| 4.1 Construye una solución de software | Desarrollar la aplicación móvil híbrida, el mapa navegable, el selector de destinos y la guía. | APK/AAB de la aplicación terminada. |
| 4.2 Integra componentes | Integrar interfaz, mapas, grafo, A*, posicionamiento, almacenamiento local, traducciones y controles de accesibilidad. | Versión integrada y demostración funcional. |
| 4.3 Implanta una solución | Preparar la ejecución Android, configuración del área piloto, carga de mapas y procedimiento de actualización. | Paquete de despliegue, manual breve y acta de validación. |

Criterio de calidad Una funcionalidad solo se considerará terminada cuando cumpla su criterio de aceptación, tenga una evidencia asociada y quede documentada en el tablero Kanban. Si una prueba falla, la tarjeta regresará a En proceso para su corrección y nueva validación.

# 5.  Objetivos y alcance

## 5.1 Objetivo general

Objetivo general Diseñar, desarrollar y validar una aplicación móvil terminada de NavInside que permita a huéspedes, visitantes y trabajadores orientarse dentro de Hippocampus Resort & Club mediante mapas digitales, posicionamiento interior, búsqueda de destinos, cálculo de rutas y guía paso a paso.

## 5.2 Objetivos específicos

Levantar y documentar la problemática, los usuarios, el área piloto, las restricciones y los requerimientos de navegación interior.

Digitalizar los planos disponibles e identificar niveles, pasillos, accesos, puntos de interés, ascensores, escaleras y zonas transitables.

Modelar un grafo de nodos y conexiones que represente recorridos posibles y restricciones de accesibilidad.

Implementar el cálculo de rutas mediante A*, considerando distancia, conectividad, cambios de nivel, cierres y preferencias de accesibilidad.

Desarrollar la aplicación móvil híbrida con Ionic, Angular, TypeScript y Capacitor para Android.

Integrar mecanismos de posicionamiento mediante QR/NFC y sensores del teléfono, y evaluar la viabilidad de utilizar señales Wi-Fi existentes.

Incorporar español, inglés y portugués, además de instrucciones claras y rutas sin escaleras cuando la red de caminos lo permita.

Ejecutar pruebas, registrar resultados, corregir incidencias y consolidar la documentación técnica para la entrega del APT.

## 5.3 Alcance incluido y excluido

| Incluido en NavInside | Fuera del alcance de esta versión |
| --- | --- |
| Mapas digitales de los niveles definidos; puntos de interés; búsqueda y selección de destinos; rutas interiores con A*; indicaciones paso a paso; recalculado; rutas accesibles; QR/NFC; sensores; evaluación Wi-Fi; funcionamiento esencial offline; español, inglés y portugués. | Reservas de habitaciones; pagos; promociones; room service; agenda de actividades; chat; analítica de huéspedes; seguimiento permanente de personas; integración con GPS exterior; instalación de beacons BLE en esta fase. |

La exclusión de servicios hoteleros adicionales protege la factibilidad del semestre y mantiene el foco en la necesidad que origina el proyecto: la navegación interior. BLE podrá evaluarse como una alternativa futura si las pruebas del piloto y el presupuesto de Hippocampus justifican su incorporación.

# 6.  Arquitectura y solución técnica

La arquitectura propuesta es cliente-servidor con procesamiento local. La aplicación móvil concentra el cálculo de rutas y la operación esencial para reducir la dependencia de Internet. Los servicios remotos se utilizan para publicar mapas, traducciones, puntos de interés y versiones aprobadas, mientras que los datos de navegación se mantienen disponibles en el dispositivo.

Figura 1. Arquitectura lógica de NavInside. Los conectores representan integración, sin flechas de dirección.

## 6.1 Componentes principales

| Componente | Tecnologías / elementos | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | Ionic · Angular · TypeScript · Capacitor · Android | Presentar mapas, búsquedas, preferencias, instrucciones y estados de navegación. |
| Motor de navegación | Grafo de nodos y aristas · A* · map matching | Calcular rutas, aplicar restricciones, detectar desviaciones y recalcular. |
| Posicionamiento | QR/NFC · acelerómetro · giroscopio · magnetómetro · pasos · Wi-Fi evaluado | Estimar y corregir la ubicación interior según el nivel de confianza disponible. |
| Datos locales | SQLite / caché · mapas vectoriales · POI · traducciones | Permitir consulta de mapas y rutas esenciales sin conexión. |
| Servicios remotos | Supabase propuesto · PostgreSQL · Storage · autenticación administrativa | Mantener contenidos oficiales, versiones publicadas y permisos de gestión. |

## 6.2 Modelo de datos y seguridad

El modelo de datos contempla las entidades Sitio, Edificio, Nivel, Mapa, Punto de Interés, Nodo, Conexión, Punto QR, Huella Wi-Fi, Traducción, Versión y Evento anónimo. Todas las entidades operativas se asociarán a un identificador de sitio para permitir que el núcleo de NavInside pueda reutilizarse en otros edificios sin reescribir el motor de rutas.

La privacidad se aborda con procesamiento local de la ubicación, ausencia de registro obligatorio para visitantes, sesiones anónimas para estadísticas opcionales y autenticación solo para administradores. Las comunicaciones remotas utilizarán HTTPS y las publicaciones se realizarán por versión para evitar que un borrador incompleto llegue al dispositivo.

# 7.  Metodología Kanban y responsabilidades

El equipo utilizará Kanban como método de gestión del flujo de trabajo. No se definirán sprints obligatorios ni roles propios de Scrum. Las tareas se visualizarán en un tablero con los estados Por hacer, Seleccionada, En proceso, En pruebas y Terminado. Las entregas académicas y técnicas se agruparán en releases, pero una release se considerará lista solo cuando sus funcionalidades cumplan los criterios de salida.

| Política Kanban | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Una tarjeta entra a En proceso solo si tiene descripción, responsable, prioridad, criterio de aceptación y dependencias identificadas. |
| Límite WIP | Se limitará el trabajo simultáneo y se priorizará terminar antes de iniciar nuevas tareas. |
| En pruebas | Toda función técnica se valida antes de pasar a Terminado. Una falla devuelve la tarjeta a En proceso con la incidencia registrada. |
| Definition of Done | La tarea cumple su criterio, tiene evidencia, revisión del equipo y documentación mínima. |
| Bloqueos y revisión | Las dependencias externas se marcan como bloqueadas; el equipo revisa periódicamente el flujo y los cuellos de botella. |

## 7.1 Responsabilidades del equipo

| Integrante | Responsabilidad principal | Responsabilidades compartidas |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Allende · líder | Coordinar el tablero y las decisiones del proyecto; mantener la relación con Hippocampus; integrar arquitectura, documentación y entregas. | Requerimientos, pruebas, revisión de código, presentación y control de riesgos. |
| Cristian Culipichun | Desarrollar la aplicación móvil y la experiencia de usuario; implementar navegación de pantallas, idiomas y accesibilidad. | Diseño de requerimientos, pruebas funcionales, documentación y revisión del flujo. |
| Pedro Navarro | Digitalizar mapas; modelar nodos y conexiones; evaluar posicionamiento y apoyar aseguramiento de calidad. | Pruebas de rutas, análisis de incidencias, evidencias y documentación técnica. |

## 7.2 Flujo de una tarjeta

Backlog / Por hacer → Seleccionada → En proceso → En pruebas → Terminado → Incluida en release. Si una prueba falla, la tarjeta regresa a En proceso. Si existe una dependencia de autorización, plano o infraestructura, se mantiene visible como bloqueada y se registra la causa y la acción de resolución.

# 8.  Factibilidad y recursos

NavInside es factible dentro de la asignatura porque el problema está acotado a navegación interior, existe un área real de referencia, el equipo está compuesto por tres integrantes y la solución puede construirse con tecnologías gratuitas o de código abierto. El periodo oficial va desde el 11 de agosto hasta el 20 de diciembre de 2026, aproximadamente 18 semanas, por lo que se trabajará en incrementos verificables y se priorizará primero el núcleo navegable.

| Recurso | Disponibilidad / uso |
| --- | --- |
| Personas | Tres estudiantes: liderazgo y coordinación; desarrollo móvil/UX; mapas, posicionamiento y QA. |
| Software | Ionic, Angular, TypeScript, Capacitor, Android Studio/SDK, VS Code, Git y herramientas de documentación. |
| Datos | Planos disponibles del resort, catálogo de POI, grafo de recorridos, traducciones y puntos de calibración. |
| Hardware | Teléfonos Android para pruebas; cámara; sensores IMU; acceso controlado a Wi-Fi si el resort lo autoriza; señalética QR/NFC. |
| Infraestructura | Repositorio de código, almacenamiento local y backend Supabase propuesto para contenidos y versiones publicadas. |

## 8.1 Riesgos y medidas de respuesta

| Riesgo | Efecto posible | Respuesta planificada |
| --- | --- | --- |
| Planos incompletos o desactualizados | Rutas incorrectas o POI fuera de posición. | Validar el área piloto con el resort, versionar mapas y no publicar cambios sin revisión. |
| GPS y sensores imprecisos | Ubicación desplazada o indicaciones confusas. | Usar QR/NFC como referencia exacta, map matching, nivel de confianza y pruebas reales. |
| Wi-Fi sin autorización o variable | No se puede completar la evaluación de huellas. | Mantener QR y sensores como núcleo; documentar la dependencia y usar datos de prueba controlados. |
| Alcance excesivo | Retrasos y producto incompleto. | Priorizar navegación indoor; dejar reservas, pagos, promociones y BLE como fuera de alcance. |
| Diferencias entre dispositivos | Comportamiento distinto de sensores o rendimiento. | Probar en más de un Android, registrar condiciones y privilegiar rutas confirmadas. |
| Cambios tardíos de contenido | Inconsistencias entre mapa y app. | Publicar por versiones y usar panel/flujo de revisión antes de sincronizar. |

## 8.2 Factibilidad temporal

El plan separa el levantamiento, el diseño del mapa, el modelamiento del grafo, el motor de rutas, la aplicación móvil, el posicionamiento experimental y la validación. Esta secuencia permite tener una ruta demostrable antes de abordar los componentes más inciertos y permite cerrar el proyecto con una versión funcional aunque una tecnología opcional, como Wi-Fi continuo o BLE, requiera quedar documentada como trabajo futuro.

# 9.  Evidencias y plan de validación

Las evidencias se seleccionan para demostrar tanto el producto como el proceso. Cada entrega tendrá una relación explícita con los objetivos, los indicadores de calidad y el estado de la tarjeta Kanban que la originó.

| Tipo | Evidencia | Qué demostrará | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de contexto, requerimientos y alcance | Problema real, usuarios, área piloto, restricciones, CO-STAR y prioridades. | El alcance indoor y los criterios de aceptación están aprobados y no incluyen servicios hoteleros ajenos. |
| Avance | Mapa digital y modelo de datos | Niveles, POI, nodos, conexiones, zonas accesibles y estructura de información. | Los destinos principales se identifican y las conexiones no atraviesan zonas no transitables. |
| Avance | Motor de rutas | Cálculo de recorridos con grafo y A*, manejo de destino sin conexión y restricciones. | Existe una ruta reproducible entre puntos conectados y un mensaje claro cuando no existe recorrido. |
| Final | Aplicación móvil NavInside | Interfaz, búsqueda, mapa, rutas, indicaciones, idiomas y uso offline esencial. | Una persona puede abrir la app, seleccionar un destino y visualizar la ruta en Android. |
| Final | Informe de posicionamiento | Resultados de QR/NFC, sensores y evaluación Wi-Fi autorizada. | Se documentan condiciones, limitaciones y precisión observada sin declarar capacidades no comprobadas. |
| Final | Informe de pruebas y mejoras | Casos ejecutados, incidencias, correcciones, re-pruebas y decisión de entrega. | No quedan errores bloqueantes sin registrar; toda incidencia tiene estado y responsable. |

## 9.1 Casos de prueba principales

Buscar un punto de interés por nombre o categoría y abrir su ubicación en el mapa.

Calcular una ruta entre dos nodos del mismo nivel y verificar distancia, trazado e instrucciones.

Calcular una ruta entre niveles usando ascensor y comparar la exclusión de escaleras en modo accesible.

Escanear un QR/NFC y comprobar que el nivel y el nodo de calibración corresponden al punto instalado.

Simular una desviación y verificar que el motor actualiza o recalcula el recorrido.

Cambiar entre español, inglés y portugués sin perder el destino ni la ruta activa.

Cerrar la conexión y verificar que mapas, POI y navegación esencial siguen disponibles localmente.

Registrar una incidencia, corregirla en el tablero Kanban y repetir la prueba antes de cerrar la tarjeta.

Evidencia de cierre El paquete final reunirá la aplicación Android, mapas y datos versionados, informe de pruebas, documentación técnica, registro de limitaciones y presentación de resultados. La aceptación final se realizará con el equipo y el docente, y el piloto del resort quedará sujeto a autorización.

# 10.  Plan de trabajo y Carta Gantt

El plan se organiza en seis entregas incrementales dentro de 18 semanas. Las fechas son una planificación académica de referencia entre el 11 de agosto y el 20 de diciembre de 2026; el tablero Kanban se utilizará para ajustar el orden cuando existan bloqueos o cambios de prioridad.

| Semanas | Fase | Actividad | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Análisis y gestión | Contexto, requerimientos y tablero Kanban | Problema, usuarios, alcance, prioridades, criterios y dependencias. | Gonzalo / Cristian / Pedro |
| 3–4 | Diseño de software | Mapa digital y puntos de interés | Digitalizar planos, niveles, POI, accesos y zonas transitables. | Gonzalo / Pedro |
| 5–7 | Modelamiento | Red de caminos | Crear nodos, conexiones, restricciones y estructura de datos. | Pedro / Gonzalo |
| 8–10 | Desarrollo | Motor A* y navegación | Implementar cálculo, rutas accesibles, errores y recalculado. | Cristian / Pedro |
| 11–12 | Integración móvil | Aplicación Android | Interfaz, selector de destino, mapas, idiomas y guía. | Cristian / Gonzalo |
| 13–15 | Posicionamiento | QR/NFC, sensores y Wi-Fi evaluado | Probar fuentes, map matching, confianza y limitaciones. | Pedro / Gonzalo |
| 16–17 | Calidad | Pruebas y correcciones | Casos, incidencias, re-pruebas, accesibilidad y documentación. | Equipo completo |
| 18 | Entrega | Consolidación APT | Versión terminada, evidencias, informe y presentación. | Equipo completo |

## 10.1 Carta Gantt resumida

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y diseño | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafo y motor de rutas |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Posicionamiento experimental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Leyenda: X = trabajo previsto. El flujo real se controla en Kanban; por lo tanto, una actividad puede desplazarse si aparece un bloqueo, pero no se inicia una nueva línea de trabajo sin revisar el WIP y la capacidad del equipo.

# 11.  Releases académicos y técnicos

Aunque Kanban funciona con flujo continuo, para efectos de la asignatura se agrupan incrementos verificables en releases. Cada release se libera bajo demanda cuando las tareas comprometidas están terminadas, probadas y documentadas.

| Release | Periodo | Objetivo | Alcance / tareas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 · Preparación | S1–S2 | Base de trabajo | Problema, alcance, usuarios, backlog, tablero y criterios. | Contexto + tablero inicial |
| R1 · Mapa digital | S3–S4 | Plano navegable | Digitalización; niveles; POI; accesos; zonas transitables. | Mapa digital validado |
| R2 · Red de caminos | S5–S7 | Conexiones internas | Nodos, aristas, restricciones y validación lógica. | Modelo de grafo |
| R3 · Motor de rutas | S8–S10 | Cálculo automático | A*; origen/destino; sin ruta; rutas accesibles; pruebas. | Motor funcional |
| R4 · MVP móvil | S11–S12 | Experiencia móvil | Ionic/Angular; mapa; selector; trazado; Android. | MVP demostrable |
| R5 · Posicionamiento | S13–S15 | Ubicación experimental | QR/NFC; sensores; Wi-Fi autorizado; confianza y límites. | Módulo + informe |
| R6 · Validación | S16–S17 | Estabilidad y calidad | Casos; incidencias; correcciones; re-pruebas; evidencias. | Versión candidata |
| R7 · Entrega APT | S18 | Consolidación | Aplicación, documentación, conclusiones, presentación y demo. | Paquete final NavInside |

## 11.1 Criterios de salida comunes

El incremento cumple los criterios de aceptación definidos en la tarjeta.

La evidencia está disponible y vinculada al requerimiento o indicador de calidad correspondiente.

Las pruebas críticas están aprobadas o la limitación se encuentra documentada.

El contenido publicado corresponde a una versión revisada y no a un borrador.

El equipo conoce el estado, los bloqueos y las decisiones que afectan al siguiente incremento.

# 12.  Individual conclusions

The following conclusions are written in English as requested by the Formativa Fase 1 instructions. Each conclusion connects the project definition with the student's role and the professional competencies that will be demonstrated.

## 12.1 Gonzalo Javier Allende Briones — Project leader

NavInside is a feasible APT project because it addresses a concrete indoor-navigation problem and keeps the first version focused on maps, positioning and routing. As project leader, I will coordinate the Kanban flow, maintain the scope, connect the technical decisions with Hippocampus' needs and ensure that every release has evidence. The project will allow me to apply requirements analysis, software architecture, integration, testing and project management in a realistic context.

## 12.2 Cristian Culipichun — Mobile application and UX

The project gives me the opportunity to apply mobile development and user-experience principles to a situation in which clarity is more important than visual complexity. My main contribution will be the Ionic and Angular application, including language support, accessible controls and step-by-step guidance. I consider NavInside relevant because the quality of the solution will be measured by how easily a real guest can understand and use it.

## 12.3 Pedro Navarro — Maps, positioning and QA

NavInside connects software development with spatial modelling and validation. I will work on the digital map, the navigation graph and the evaluation of QR, sensor and Wi-Fi positioning sources. This role will help me strengthen data modelling, algorithmic thinking and quality assurance. The project is also an opportunity to communicate technical limitations honestly instead of promising an accuracy that has not been measured.

# 13.  Individual reflection

The reflections are presented in English because the rubric requires the reflection section to be written only in that language.

## 13.1 Gonzalo Javier Allende Briones

During the definition of NavInside, I understood that a good software idea must begin with a real organizational problem. The most important challenge is not only programming the application, but also limiting the scope, identifying dependencies and organizing work so that the team can deliver evidence on time. I need to continue improving my estimation and technical communication, especially when explaining indoor-positioning limitations to non-technical stakeholders. Kanban is useful for this project because it makes unfinished work and external blockers visible.

## 13.2 Cristian Culipichun

This project made me reflect on the responsibility of designing interfaces for people who do not know the building. A screen can contain many functions and still be confusing if the information hierarchy is poor. I want to improve my decisions about accessibility, multilingual text and feedback during navigation. I also learned that mobile development must be coordinated with maps, data and testing; an interface cannot be considered finished when the underlying route is not reliable.

## 13.3 Pedro Navarro

The definition of NavInside showed me that indoor positioning is an experimental problem with several sources of error. QR points can provide a strong reference, while sensors and Wi-Fi may be useful between reference points but must be measured in the real environment. I need to strengthen my documentation of experiments and my ability to convert spatial information into data structures. The Kanban process will help me keep the map, graph, tests and evidence synchronized.

# Referencias y anexos

## Referencias bibliográficas

Angular. (s. f.). Angular documentation. https://angular.dev/overview

Capacitor. (s. f.). Capacitor documentation. https://capacitorjs.com/docs

Google Android Developers. (s. f.). Sensors overview. https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107.

Hippocampus Resort & Club. (s. f.). Sitio oficial. https://hippocampus.cl/

Ionic. (s. f.). Ionic documentation. https://ionicframework.com/docs

Supabase. (s. f.). Supabase documentation. https://supabase.com/docs

## Anexo A · Glosario de siglas

| Sigla | Significado y uso en NavInside |
| --- | --- |
| A* | Algoritmo de búsqueda heurística para encontrar rutas de costo mínimo. |
| APT | Asignatura Proyecto de Título / actividad de proyecto de la carrera. |
| API | Interfaz de programación que permite la comunicación entre componentes. |
| GPS | Sistema de posicionamiento global; presenta limitaciones dentro de edificios. |
| IMU | Unidad de medición inercial que reúne sensores como acelerómetro y giroscopio. |
| NFC | Comunicación inalámbrica de corto alcance; puede utilizarse como punto de referencia. |
| POI | Point of Interest o punto de interés del mapa. |
| QR | Código de respuesta rápida usado para identificar un punto de calibración. |
| UI / UX | Interfaz de usuario / experiencia de usuario. |
| WIP | Work in Progress; límite de trabajo en curso en Kanban. |
| MVP / POC | Versión mínima demostrable / prueba de concepto controlada. |
| APK / AAB | Formatos de paquete para instalar o distribuir una aplicación Android. |

## Anexo B · Nota sobre validación

La solución se presentará como una aplicación terminada para el alcance comprometido, pero la precisión del posicionamiento continuo dependerá de las pruebas y autorizaciones disponibles en Hippocampus. Por responsabilidad técnica, el informe distinguirá entre funciones implementadas, funciones evaluadas experimentalmente y oportunidades futuras como BLE. Esta distinción permite que la decisión de escalar se base en evidencia y no en supuestos.